## 工数見積もり
MyFlow 工数見積もり（Must）
No | 機能 | スプリント | 工数（日）
① | タスクに期限を設定できる | スプリント1（Week22） | 2
② | 締め切りの近いタスク順に並び替えられる（並び替え処理2日＋ボタン配置1日） | スプリント1（Week22） | 3
③ | 就活用・学校用で分けて表示できる | スプリント2（Week23） | 3
④ | タスクを完了にできる | スプリント2（Week23） | 2
⑤ | タスクを削除できる | スプリント3（Week24） | 2
| 実装工数の小計 |  | 12
| 確認作業（動作確認・調整） | スプリント3（Week24） | 3
| 合計（実装＋確認作業） |  | 15
| 使える日数（3週間・平日換算） |  | 15
| 余裕日数 |  | 0
※青字は入力値（使える日数：Week22〜24の平日15日、10月12日〜30日）。
※設計費3日、Should（⑥〜⑨）、Could（⑩〜⑬）は含まない。
※デプロイの工数は、技術選定が決まってから追加する。